«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»

1. Понятие проекта.

2. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 2 |
| В | - | 3 |
| С | - | 1 |
| D | A | 4 |
| E | D,B,C | 8 |
| F | E | 2 |
| G | E | 3 |
| L | F | 5 |

3. Сокращение продолжительности выполнения проекта.

4. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 3 |
| В | A | 4 |
| С | A | 5 |
| D | B,C | 1 |
| E | D,C | 2 |

5. Сетевое представление проекта.

6 По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 1 |
| В | A | 3 |
| D | A | 5 |
| C | B,D | 7 |
| F | C | 2 |
| K | C | 4 |
| L | K | 6 |
| M | F,L | 8 |

7. Функции управления проектом.

8. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 6 |
| В | - | 2 |
| С | A | 8 |
| D | B,A | 5 |
| E | D,C | 3 |

9.Зависимость «Затраты - продолжительность».

10. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 3 |
| В | - | 1 |
| С | A,B | 2 |
| D | C | 4 |
| E | C | 1 |
| F | C | 5 |
| L | D | 6 |
| K | L | 2 |

11. Управление стоимостью проекта.

12. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 2 |
| В | A | 4 |
| С | A | 3 |
| D | B,C | 5 |

13. Выравнивание ресурсов.

14. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 2 |
| В | - | 1 |
| С | - | 3 |
| D | A,B | 4 |
| E | D | 1 |
| F | D,C | 5 |
| L | E | 2 |
| M | F,L | 4 |

15. Модель «дуга – работа».

16. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 8 |
| В | - | 2 |
| С | A,B | 3 |
| D | B | 7 |
| E | C,D | 1 |

17.Построение календарного графика проекта.

18. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 2 |
| В | A | 1 |
| С | A | 3 |
| D | B,C | 2 |
| E | D | 4 |
| F | D | 5 |
| K | E | 3 |
| L | E | 2 |
| M | K,L,F | 2 |

19.Модель «узел – работа».

20. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 5 |
| В | A | 9 |
| С | B | 4 |
| D | B | 1 |
| E | D,C | 3 |
| F | D,E | 2 |

21. Распределение ресурсов проекта.

22. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 2 |
| В | - | 3 |
| С | - | 4 |
| D | A | 1 |
| E | D,B | 2 |
| F | C | 3 |
| L | D,E | 5 |
| M | L,F | 1 |
| N | L | 1 |

23. Расчёт сетевой модели «узел – работа».

24. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 7 |
| В | - | 8 |
| С | A,В | 3 |
| D | C | 1 |
| E | D | 2 |
| F | D | 4 |

25. Ранний и поздний календарные планы.

26. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 5 |
| В | A | 4 |
| С | A | 1 |
| D | B,C | 2 |
| E | C | 3 |
| F | D | 1 |
| K | F | 2 |
| L | F | 8 |
| M | E,F | 2 |
| G | L | 3 |
| N | K,G | 1 |

27. Критический путь.

28. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 1 |
| В | A | 6 |
| С | B | 4 |
| D | C | 2 |
| E | C | 9 |
| F | D,E | 3 |

29. Сетевое представление проекта.

30. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 4 |
| В | A | 3 |
| С | A | 2 |
| D | A | 1 |
| E | D,B | 5 |
| F | E,C | 3 |
| K | E | 1 |
| L | K,F | 2 |

31. Расчёт сетевой модели «дуга – работа».

32. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 3 |
| В | A | 8 |
| С | A | 4 |
| D | B,C | 7 |
| E | B | 5 |
| F | D,E | 3 |

33. Резервы времени некритических операций и их расчёт в модели «дуга – работа».

34. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 3 |
| В | A | 1 |
| С | A | 2 |
| D | B | 4 |
| E | B | 5 |
| F | E,C | 1 |
| K | F,D | 2 |
| L | K | 3 |

35. Управление стоимостью проекта.

36. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 1 |
| В | A | 6 |
| С | B | 4 |
| D | C | 2 |
| E | C | 9 |
| F | D,E | 3 |

37. Распределение ресурсов проекта.

38. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа и определите критический путь:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 5 |
| В | - | 3 |
| С | A | 1 |
| D | A | 2 |
| F | B | 4 |
| E | C,D | 1 |
| L | E,F | 2 |
| M | L | 3 |
| P | L | 5 |
| G | M | 7 |
| K | M | 6 |
| N | K | 2 |

39.Функции управления проектом.

40. По заданной таблице постройте сетевую модель узел-работа, определите критический путь и постройте таблицу для построения календарного плана:

| Работа | Предшественники | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А | - | 3 |
| В | A | 8 |
| С | A,B | 1 |
| D | C | 5 |
| E | C | 6 |
| F | D,E | 3 |